cadrage fonds ocean indien - vendredi 16 octobre 2026 - 10h visio (a coupe 1 fois, hanitra a du se reconnecter)

presents : hanitra (resp programme), mialy, dupont, moi. le directeur du fonds excuse

contexte : programme solaire = mini-reseaux dans 40 villages, 6 500 foyers vises, 2,4 MWc au total. budget programme 3,8 M euros, le fonds finance 70%, le reste = cofinancement operateur + collectivites. l'evaluation doit couvrir les 40 villages mais avec un echantillon

mission d'evaluation : budget 120 000 euros, 3 tranches (30% a la signature, 40% au rapport intermediaire, 30% au rapport final). duree 5 mois, du 2 nov au 31 mars. convention a signer avant fin octobre normalement, hanitra confirme lundi

methode : enquetes menages + entretiens operateur et elus. decide : methode mixte, enquetes en malgache. echantillon : hanitra veut 600 foyers dans 15 villages, dupont dit 12 villages max pour tenir le budget (environ 500 foyers), pas tranche. hanitra doit en parler avec son directeur

indicateurs proposes : taux d'acces (cible 85%), heures d'electricite par jour (cible 8h mini), reduction de la depense energetique par foyer (cible -25%), taux de panne (seuil d'alerte a 5%). hanitra pas d'accord sur le taux d'acces, elle trouve 85% trop ambitieux pour la 1ere annee, elle propose 70%. a rediscuter. les autres indicateurs ok

donnees : l'operateur doit fournir les releves de production des 18 derniers mois. hanitra pense que c'est possible mais pas sure du format, a verifier avec l'operateur. liste des 40 villages : hanitra envoie lundi

calendrier : lancement le 2 nov. rapport de demarrage (plan d'evaluation) fin novembre. rapport intermediaire fin janvier. rapport final 31 mars. terrain a faire avant mi-janvier a cause de la saison cyclonique, sinon impossible d'acceder a certains villages

risques : cyclones jan-mars, acces aux donnees operateur, delai de signature de la convention (si apres le 30 oct, lancement decale)

a ne pas oublier : le fonds veut des photos des installations dans le rapport, a prevoir dans le budget terrain. hanitra a aussi parle d'une phase 2 du programme en 2028 (20 villages de plus), si l'evaluation est bonne ils nous consulteraient. et peut etre une formation des techniciens locaux, pas de decision

moi : envoyer le plan d'evaluation revise (avec les 4 indicateurs) a hanitra d'ici jeudi. mialy : grille d'indicateurs detaillee. dupont : confirmer par ecrit budget et calendrier apres l'accord sur l'echantillon

hanitra = precise, veut tout par ecrit. attention au ton, elle n'aime pas les relances