copil ravinala logistique demo 21/10 - 14h chez eux a Tana (embouteillages, arrive 20 min en retard, desole) presents : randria (dir logistique), sahondra (daf, partie a 15h), mr dupont, mialy, moi. le pdg devait venir mais finalement non, il voyage etude entrepot frigo : phase 1 (diagnostic de l'existant) terminee, rapport remis le 9/10 et valide par randria sans remarque. phase 2 (dimensionnement) a 60% environ, il manque les volumes de la saison haute (nov-janv), randria doit nous les envoyer "cette semaine" normalement. phase 3 (options techniques + chiffrage) pas commencee, prevue debut novembre. du coup 2 semaines de retard sur le planning, ca decale le rapport final au 18 dec ... non attends, 11 dec c'etait la date initiale, donc 18 dec apres decalage 2 options pour l'entrepot : option A = construction neuve, 1 800 m2, estimation 2,4 milliards ariary, 14 mois de travaux. option B = reamenagement de l'entrepot existant d'Ankorondrano, 1 100 m2, estimation 1,3 milliard, 8 mois, mais capacite plus faible (randria pas sur que ca suffise en saison haute). sahondra penche pour B pour le budget, randria pour A pour la capacite. pas de decision, on doit chiffrer proprement les 2 avant de trancher budget de l'etude : 85 millions ariary, 60% deja facture. sahondra dit qu'un depassement de plus de 10% doit passer en conseil d'administration donc a eviter. randria demande en fin de reunion une analyse de risques en plus, ca ferait environ +6 millions. dupont a dit ok sur le principe mais il faut un avenant ecrit, pas encore envoye energie : randria s'inquiete du cout electricite pour le froid (groupe froid 24h/24). on a parle de panneaux solaires en toiture pour l'option A, pas dans le perimetre actuel. sahondra dit "peut etre un autre projet l'an prochain". aussi une idee de 2e site a Toamasina, juste evoquee en passant, rien de concret visite du site existant : prevue jeudi de la semaine prochaine a 10h, mialy y va avec le technicien de ravinala. randria confirme demain l'heure exacte prochain copil : debut decembre, date pas fixee, sahondra propose le 3 ou le 4, a confirmer moi : envoyer le chiffrage des 2 options des que la phase 2 est finie (randria attend ca), faire l'avenant pour l'analyse de risques, envoyer le cr ce soir. mialy : visite du site. dupont : voir avec sahondra pour la facture de la 2e tranche randria = parle beaucoup, aime les chiffres precis. sahondra = tres attentive au budget